短波/超短波智能规划系统

半年落地问题清单

适用场景：课题组自主开发，半年内完成交付

文档日期：2025年3月（周末对接会前整理）

问题总数：15项（含硬风险4项、待确认事项6项、技术储备5项）

本文档整理了项目半年落地过程中所有已识别的问题，按优先级分类。标注【周末必问】的问题需在对接会上当场确认，否则后续开发无法启动。

# 一、问题总览

| 编号 | 问题描述 | 类别 | 优先级 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 知识图谱标注语料能否从甲方获取 | 硬风险 | P1 最高 | 【周末必问】 |
| P-02 | 设备状态上报协议格式是什么 | 硬风险 | P1 最高 | 【周末必问】 |
| P-03 | 国产平台CPU架构是ARM还是x86 | 硬风险 | P1 最高 | 已知麒麟系统，架构待确认 |
| P-04 | DEM地形数据由谁提供 | 硬风险 | P1 最高 | 【周末必问】 |
| P-05 | 课题组具体人员构成和投入时间 | 人力问题 | P1 最高 | 需与导师确认 |
| P-06 | 与合作方的模块分工边界 | 协作问题 | P1 最高 | 【周末必问】 |
| P-07 | Python与Java之间的接口规范 | 协作问题 | P2 高 | 需第一个月内完成 |
| P-08 | 甲方故障诊断场景的具体内容 | 需求问题 | P2 高 | 【周末必问】 |
| P-09 | 光纤网络与短波/超短波地图整合方式 | 需求问题 | P2 高 | 【周末必问】 |
| P-10 | Neo4j在麒麟ARM平台上的性能 | 技术问题 | P2 高 | 确认架构后做基准测试 |
| P-11 | 遗传算法/NSGA-II技术储备 | 技术储备 | P3 中 | pymoo开源库可用 |
| P-12 | ITM/P.533传播模型技术储备 | 技术储备 | P3 中 | 开源库可用，需学习调用 |
| P-13 | BERT+BiLSTM-CRF NER训练技术储备 | 技术储备 | P3 中 | 有一定难度，需专项学习 |
| P-14 | Neo4j图数据库使用技术储备 | 技术储备 | P3 中 | 需1-2周上手 |
| P-15 | ML层故障诊断半年内是否可交付 | 范围问题 | P3 中 | 基本不可能，建议调整预期 |

灰色底色行为最高优先级问题，周末对接会前必须解决或确认。

# 二、硬风险——不解决无法推进

以下四个问题是项目落地的前置条件，任何一个没有解决都会直接阻塞相关模块的开发。

## P-01  知识图谱标注语料

这是整个项目最难绕过的外部依赖，必须在第一个月内有明确结论。

问题：知识图谱NER模型训练需要2000条领域标注语料（设备手册、历史故障案例），军事场景下这类资料通常涉密，课题组无法自行获取。

影响：语料拿不到，NER自动抽取做不了，知识图谱只能手动录入静态版本，故障诊断图谱推理层的初始质量会大幅下降。

应对策略（按优先级）：

- 周末对接时直接问甲方：设备手册和历史故障案例能否提供脱密版本

- 用公开ITU标准文档替代，质量稍低但可获取

- 第一阶段跳过NER，手动录入静态知识图谱，保证系统能跑起来

- 用AI辅助标注（Claude/GPT），人工审核，效率提升3-5倍

周末必问：设备手册和历史故障案例能否提供脱密版本？能提供多少条？

## P-02  设备状态上报协议

没有协议格式，设备孪生模块只能用模拟器替代，无法接入真实设备。

问题：设备孪生建模需要采集真实电台的实时状态（RSSI、SNR、BER等），必须知道设备以什么格式、什么协议上报数据（HTTP/SNMP/UDP/自定义）。

影响：协议拿不到，采集链路无法实现，只能开发设备模拟器替代。演示时用模拟数据可以，但验收时可能被质疑。

应对：立即开发Python设备模拟器，每30秒生成随机合理数据上报，保证开发阶段可以正常跑通。等协议确认后替换为真实采集。

周末必问：设备状态上报的接口协议格式是什么？甲方能否提供接口文档？

## P-03  国产平台CPU架构

麒麟系统已确认，但CPU架构（ARM vs x86）直接影响部分关键技术的选型。

已知：部署平台是国产麒麟操作系统，由甲方提供。

未知：CPU架构是飞腾/鲲鹏（ARM）还是海光/兆芯（x86）。

| CPU架构 | 对项目的影响 |
| --- | --- |
| x86（海光/兆芯） | Python/Java所有库直接用，无兼容性问题，开发和部署最简单 |
| ARM（飞腾/鲲鹏） | Neo4j性能可能下降20-40%，需做基准测试；BERT推理需重新编译；部分Python库需验证兼容性 |

如果是ARM：第一个月必须做Neo4j和BERT的ARM性能基准测试，如Neo4j性能不达标，切换NebulaGraph（ARM原生支持）。

周末必问：部署服务器的CPU型号是什么？是飞腾/鲲鹏（ARM）还是海光/兆芯（x86）？

## P-04  DEM地形数据

问题：超短波覆盖计算（ITM模型）依赖目标区域的数字高程数据（DEM），需要50km×50km范围内30m精度的SRTM数据。

公开数据：SRTM数据可从NASA网站免费下载，理论上可以自行获取。但如果目标区域有特殊限制（如保密区域），需要甲方提供专用数据。

行动：周末对接时问清楚目标部署区域的大概位置（不需要精确坐标），提前下载对应的SRTM数据，第一个月内完成地形数据准备。

周末必问：目标部署区域DEM地形数据由谁提供？是否有特殊限制？

# 三、人力与协作问题

## P-05  课题组人员构成

半年完成这个项目，至少需要4人同时工作。如果只有1-2人，必须大幅裁剪范围。

按模块拆解，课题组需要覆盖的技术方向：

| 技术方向 | 负责内容 | 最低人数 |
| --- | --- | --- |
| 算法/AI（Python） | 频率分配（GA/NSGA-II）、覆盖计算（ITM/P.533）、NER模型训练 | 1人 |
| 后端/数据（Python） | 采集服务、Neo4j图数据库、故障诊断推理、报告生成 | 1人 |
| 接口/集成 | Python HTTP服务封装、与合作方Java接口对接、联调测试 | 1人（可兼任） |
| 项目管理 | 需求跟进、文档维护、进度协调 | 导师或组长兼任 |

需与导师确认：课题组还有哪些同学可以投入这个项目？每人每周能投入多少时间？

## P-06  与合作方的模块分工边界

这是周末对接会最核心的产出，必须当场确认，不能留待后续。

目前已知的分工：

- 合作方34负责：光纤网络部分（全部）

- 课题组负责：短波/超短波五个模块（具体边界待确认）

以下分工边界尚未确认，周末必须逐一明确：

| 模块 | 待确认的分工边界问题 |
| --- | --- |
| 设备孪生建模 | 虚拟面板前端由谁做？采集服务后端由谁做？ |
| 知识图谱构建 | 图谱可视化前端（D3.js）由谁负责？ |
| 智能网络规划 | 规划结果展示页面、方案下发按钮由谁实现？ |
| 综合态势呈现 | GIS地图和六个图层全部由合作方做，还是课题组也参与？ |
| 故障智能诊断 | 故障告警界面、手动故障注入入口由谁做？ |
| 系统集成 | 联调测试由谁主导？部署上线由谁负责？ |

## P-07  Python与Java之间的接口规范

问题：课题组Python做算法，合作方Java做前后端，两边通过HTTP接口对接，接口格式没有提前约定会导致联调时冲突。

要求：第一个月内必须完成接口规范文档，明确每个接口的请求参数、返回格式、错误码定义。

至少需要约定以下接口：

- 频率分配接口：输入站点列表和通联关系，返回频率分配方案

- 覆盖计算接口：输入站点参数和地形数据，返回覆盖热力图数据

- 链路质量评分接口：输入RSSI/SNR/BER等指标，返回综合评分

- 故障诊断接口：输入告警信号，返回根因列表和置信度

- 报告生成接口：输入诊断结果，返回PDF/Word文件

## P-08  甲方故障诊断场景的具体内容

问题：甲方要求覆盖≥3类故障场景，但具体是哪三类没有说明。规则引擎的规则和知识图谱的初始内容都依赖这个。

周末必问：甲方最关注哪几类故障？有没有典型的历史故障案例可以提供？

## P-09  光纤网络与短波超短波地图整合

问题：光纤网络由合作方34负责，但甲方要求在同一张GIS地图上整合显示三类网络。如果两个团队各做各的，地图上可能无法统一显示。

周末必问：光纤网络的节点和链路需要显示在同一张地图上吗？如果需要，数据格式如何统一？由哪个团队负责地图底座？

# 四、技术问题

## P-10  Neo4j在麒麟ARM平台上的性能

问题：如果部署平台是ARM架构，Neo4j社区版在ARM上性能可能下降20-40%，导致3-5跳图谱查询超过200ms的要求。

处理步骤：

- 周末对接会确认CPU架构

- 如果是ARM，第一个月在目标平台上安装Neo4j，运行基准测试（模拟5000节点、3-5跳查询）

- 如果查询时延>200ms，切换NebulaGraph（ARM原生支持，性能更好，开源免费）

- 如果是x86，无需处理，直接用Neo4j

## P-11 至 P-14  课题组技术储备自查

以下技术方向需要在开发前评估课题组的掌握情况：

| 编号 | 技术方向 | 难度 | 学习成本 | 开源支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-11 | 遗传算法/NSGA-II（Python） | 中 | 约1周 | pymoo库，文档完善，直接调用 |
| P-12 | ITM/P.533传播模型（Python） | 中 | 约1周 | itm-python、VOACAP，直接pip安装 |
| P-13 | BERT+BiLSTM-CRF NER模型训练 | 高 | 约2-3周 | HuggingFace Transformers，需GPU训练 |
| P-14 | Neo4j图数据库+Cypher查询 | 中 | 约1-2周 | 官方文档完善，有中文教程 |

建议：P-13（NER模型）难度最高，如果语料问题没有解决，这项技术储备可以暂缓。优先学P-11和P-12，这两项是核心算法模块的必备技能，且有成熟开源库支撑。

## P-15  ML层故障诊断半年内能否交付

结论：基本不可能，建议主动调整预期，不把ML层列入半年交付范围。

原因：

- ML层需要积累≥500条真实故障案例才能启用，半年内运行时间不够

- 即使强行训练，样本不足会导致过拟合，上线后误报率极高

- 两层模式（规则引擎+知识图谱）上线时准确率≥70%，已经足够满足甲方≥3类故障场景的要求

建议对导师说：ML层作为后续迭代目标，半年内交付两层模式，积累足够案例后在后续版本中补充ML层。这是合理的分阶段策略，不是功能缺失。

# 五、半年内可交付范围（务实版）

综合以上所有问题，给出一个诚实的半年交付预期：

| 模块 | 半年可交付内容 | 前提条件 | 暂缓内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备孪生建模 | 状态采集+虚拟面板+批量配置（30台设备） | 协议确认或用模拟器替代 | — |
| 知识图谱 | 静态设备图谱+手动故障图谱初始版本 | — | NER自动抽取（依赖语料） |
| 智能网络规划 | 频率分配（DSatur+GA）+ITM覆盖计算+干扰分析 | DEM数据到位 | P.533短波可做简化版 |
| 综合态势呈现 | GIS地图+六图层+链路评分+WebSocket推送 | 合作方前端配合 | 历史回放可延后 |
| 故障智能诊断 | 规则引擎（第一层）+知识图谱推理（第二层）+手动故障注入+报告导出 | 故障场景确认 | ML层（第三层） |

以上是4人团队、正常科研节奏下半年可以完成的范围。人员少于4人时，覆盖计算和NER部分需要进一步裁剪。

# 六、周末对接会行动清单

以下问题必须在周末对接会上当场确认，不能留待后续邮件沟通。每个问题后面记下答案。

## 必须当场问清楚的6个问题

| 序号 | 问题 | 答案（现场填写） |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | 设备手册和历史故障案例能否提供脱密版本？能提供多少？ |  |
| Q-02 | 设备状态上报的接口协议格式是什么？能否提供接口文档？ |  |
| Q-03 | 部署服务器的CPU型号？是ARM（飞腾/鲲鹏）还是x86（海光/兆芯）？ |  |
| Q-04 | DEM地形数据由谁提供？目标部署区域大概在哪？ |  |
| Q-05 | 光纤网络节点是否需要显示在同一张GIS地图上？数据格式如何统一？ |  |
| Q-06 | 甲方最关注哪几类故障场景？有没有典型历史案例？ |  |

## 必须当场确认的模块分工

| 模块 | 需确认的分工边界 | 结论（现场填写） |
| --- | --- | --- |
| 设备孪生建模 | 虚拟面板前端 / 采集服务后端 分别由谁做 |  |
| 知识图谱 | 图谱可视化前端（D3.js）由谁负责 |  |
| 智能网络规划 | 规划结果展示页面、方案下发按钮由谁实现 |  |
| 综合态势呈现 | GIS地图和图层全部由合作方做，还是课题组也参与 |  |
| 故障智能诊断 | 故障告警界面、手动故障注入入口由谁做 |  |
| 系统集成 | 联调测试和部署上线由谁主导 |  |

## 会后第一周必须完成的事

- 整理会议纪要，发给导师和合作方确认

- 根据确认的CPU架构，做Neo4j基准测试（如果是ARM）

- 开始开发设备模拟器（Python），不等协议文档

- 下载目标区域SRTM DEM地形数据

- 与合作方约定接口规范文档的格式和交付时间

整理日期：2025年3月  |  周末对接会前版本  |  会后根据对接结果更新